Приложение № 7

к пояснительной записке по исполнению

районного бюджета за 2017 г.

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Ивановского района

в 2017 году.

Руководствуясь постановлением Администрации Ивановского района от 19.10.2013 г. №1019 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского района, их формирования и реализации, а так же проведения оценки эффективности» (с изменениями и дополнениями от 21.01.2016 №34, от 05.11.2017№1521) на 2017 год распоряжением главы района  от 14.11.2016 года №446 утвержден перечень  муниципальных программ Ивановского района. В данный реестр вошли 12 муниципальных программ, включающих 32 подпрограммы.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2017 год составил  550151,286 тыс. руб. в том числе из регионального бюджета 113400,237 тыс.руб., местного бюджета 436751,049 тыс.руб. или 79,4% от общего объема финансирования. Фактически исполнено 97,1% (534245,630 тыс. руб.), в том числе на 97,6% - областной бюджет, 97% - местный бюджет.

Оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Ивановского района в 2017 году произведена, согласно Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивановского района, утвержденной Постановлением администрации Ивановского района от 09.10.2013 №1019 (с изменениями и дополнениями от 14.11.2016№34, от 05.11.2017№1521).

1) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ивановского района на 2014-2020 годы».

В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.

Объем финансирования на 2017 год утвержден в сумме 170,0 тыс. руб. из них 100 % - местный бюджет. Фактически исполнено 100% от планового объема финансирования.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,7 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 142,4%, индикаторы эффективности на 106,59%.

2) Муниципальная программа «Об информационном обеспечении населения в Ивановском районе на 2014-2020 годы»

В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.

Объем финансирования на 2017 год утвержден в размере 605,0 тыс. руб. из них 100 % - местный бюджет. Фактически исполнено 100 % от планового объема финансирования.

Согласно качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ,  данная программа признана  умеренно эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 7,08 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 101,73 %, индикаторы эффективности на 77,65 %.

Не достигнуты плановые значения индикаторов:

- «количество подписчиков на районную газету «Амурец»:

при плане 1350, фактически 1100;

- «тираж газеты «Амурец»:

при плане 2100 экз., фактически – 1550 экз.

3) Муниципальная программа «Молодежь Ивановского района на 2014-2020 годы»

Данная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Молодежь Ивановского района»;

- «Гражданское и патриотическое воспитание жителей Ивановского района»;

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Ивановском районе».

Общий объем финансирования муниципальной программы  на 2017 год утвержден в сумме 263,2 тыс. руб. из них 100 % - местный бюджет.

Фактически исполнено 91,7% (241,464 тыс. руб.).

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма проводились без финансирования и в результате проведения торгов в рамках подпрограммы «Гражданское и патриотическое воспитание жителей Ивановского района» были сэкономлены средства в сумме 11681,0 руб.

Согласно качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,64 баллов.

Плановые показатели муниципальной программы в целом достигнуты на 116,7 %, индикаторы эффективности на 115,1 %.

4) Транспортная доступность, организация транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности дорожного движения в Ивановском районе на 2014-2020 годы»

Данная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Транспортная доступность и организация транспортного обслуживания населения Ивановского района»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования».

Общий объем финансирования муниципальной программы  на 2017 год утвержден в сумме 29592,125 тыс. руб. из них 74,0 % (21915,0 тыс. руб.) – областной бюджет, 26,0 % (7677,125 тыс. руб.) - местный бюджет.

Фактически исполнено 97,7 % (28923,051 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет – 21914,962 тыс. руб. (99,9 %), местный бюджет – 7008,089тыс. руб. (91,3 %).

При анализе  качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,92 баллов.

Плановые показатели муниципальной программы выполнены на 98,56 %, в том числе показатель:

- «Установка предупреждающих баннеров на опасных участках дорог» по плану запланировано 2, по факту 0, не выполнен в связи с отсутствием финансирования на выполнение данного мероприятия.

Индикаторы достижения эффективности подпрограмм выполнены на 153,05 %, индикаторы достижения эффективности программы выполнены на 184,48 %.

5) Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Ивановского района на 2015-2020 годы»

Данная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Обеспечение реализации основных направлений в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Ивановского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы  на 2017 год утвержден в сумме 1615,718 тыс. руб.,  без привлечения средств федерального и регионального бюджетов.

Фактически исполнено на 94,76 % (1531,081 тыс. руб.) от планового объема финансирования. При этом подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» выполнена  на 95,7 %, а подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Ивановского района» на 81,4 %.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме не выполнены, в связи с отсутствием  потребностей в пополнении материальных ресурсов для  ликвидации ЧС.

По оценке эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана умеренно эффективная, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,1 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 103,3 %, индикаторы эффективности программы выполнены на 81,9 %.

Причины не выполнения - невыполнение следующих показателей:

- «Уровень снижения количества ЧС природного и техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах» по плану 9 % , по факту 8 %;

- «Снижение погибших на пожарах, в ЧС и происшествиях на водных объектах» в 2017 году по плану 4 чел., по факту к уровню 2013 года 3 чел..

Уровень эффективности индикаторов подпрограмм составляет 102,5%.

6) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ивановском районе на 2014-2020 годы»

В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.

Объем финансирования на 2017 год утвержден в сумме 1224,2 тыс. руб. Основной источник – местный бюджет.

Фактически исполнено 73,7 % (902,121 тыс. руб.) от планового объема финансирования.

По оценке эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,64 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 125,28 %, индикаторы эффективности на 113,0 %.

При этом показатель «доля обеспеченности спортсменов – членов сборных команд инвентарем и оборудованием» составляет 84,3 % от планового.

Конкурс на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд района не был завершен до конца 2017 года, денежные средства остались неиспользованными, план по данному показателю не выполнен.

Доля населения занимающихся физической культурой и спортом увеличилась на 139,5 % и составила 23,02 % от общей численности населения района.

7) Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского района на 2015-2020 годы»

Данная программа состоит из 7 подпрограмм:

- «Дошкольное образование»;

- «Развитие общего образования детей»;

- «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»;

- «Совершенствование кадрового потенциала»;

- «Летний отдых»;

- «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений. Текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений»;

- «Развитие системы защиты прав детей».

Общий объем финансирования муниципальной программы  на 2017 год утвержден в сумме 361240,612 тыс. руб., в том числе:

из федерального и областного бюджета – 9,8 % (35296,010 тыс.руб.);

из местного бюджета – 90,2 % (325944,602 тыс.руб.).

Фактически исполнено 96, 7% (349454,681 тыс.руб.) от планового объема финансирования, в том числе федеральный и региональный бюджет выполнил обязательства на 96,6 %, местный бюджет – 96,7 %.

Невыполнение плана финансирования из местного бюджета составило 10600,388 тыс.руб., причиной является отсутствие средств в бюджете.

Данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,88 баллов.

Индикаторы эффективности подпрограмм выполнены на 100%, индикаторы эффективности муниципальной программы в целом на 101,5%.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 97,78 %.

Причиной не выполнения плановых показателей является:

- снижение численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье.

При плане 25 фактически передано на воспитание в приемную семью 19, соответственно сократилось финансирование по данному направлению.

Четверо детей, оставшихся без попечения родителей были обеспечены жильем.

8) Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском районе на 2014-2020гг.»

Данная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Организация в границах поселений Ивановского района электро-теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском районе на 2014-2020 годы».

Объем финансирования на 2017 год утвержден в сумме 56524,207 тыс. руб. в том числе из областного бюджета -  511129,636 тыс.руб. (90,5 %), из местного бюджета – 5394,571 тыс.руб.(9,5 %).

Фактически выполнено на 96,9 % (54759,010 тыс. руб.) от планового объема финансирования, в том числе областной бюджет выполнил обязательства на 97,0 %, из местного бюджета профинансировано 95,7 %.

Недовыполнение плана финансирования из местного бюджета составило 231,835 тыс. руб.

Причиной невыполнения является снижение потребности в средствах в части компенсации теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения и снижения затрат на содержание экспертного бюро по оказанию методической помощи органам МСУ поселений по вопросам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В целом по проведенной оценке эффективности реализации муниципальная программа признана умеренно эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 7,92 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 93,54 %, индикаторы достижения эффективности подпрограмм на 97,51 %.

Не выполнен плановый показатель «доля ПСД на строительство полигона для утилизации ТБО, прошедшее корректировку в %» фактически 90 % по плану 100%. Выполнение данного мероприятия в 2017 году приостановлено в связи с выбором нового земельного участка под строительство полигона для утилизации ТБО.

Бюджетные учреждения Ивановского района на 100 % оснащены приборами учета.

9) Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы»

В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.

Объем финансирования на 2017 год утвержден в сумме 792,416 тыс. руб., из них 56,3 % (445,916 тыс. руб.) – федеральный бюджет и областной бюджет, 43,7 % (346,5 тыс. руб.) - местный бюджет.

Фактически выполнено на 100 % от планового объема финансирования.

Согласно качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,3 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 100 %, индикаторы достижения эффективности муниципальной программы на 100 %.

10) Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановского района Амурской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Данная программа состоит из 5 подпрограмм:

- «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановского района»;

- «Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановского района на 2014-2020 годы»;

- «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»;

- «Доступная среда на 2014-2020 годы»;

- «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Ивановском районе на 2015-2020 годы»

Общий объем финансирования муниципальной программы  на 2017 год утвержден в сумме 4872,429 тыс. руб., в том числе из федерального и областного бюджета – 89 % (4339,675 тыс.руб.), из местного бюджета – 11,0 % (532,754 тыс. руб.).

Фактически исполнено 99,9 % (4870,131 тыс. руб.) от планового объема финансирования в т.ч. районный бюджет исполнен на 99,6 % (899,666 тыс. руб.).

Согласно проведенной  оценке эффективности реализации муниципальных программ,  данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,76 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 108,58 %, индикаторы достижения эффективности подпрограмм на 118,37 %.

В 2017 году значения плановых показателей и индикаторов эффективности приведены в соответствие с объемами финансирования.

11) Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Ивановского района на 2014-2020 годы»

Данная программа состоит из 4 подпрограмм:

- «Народное творчество и досуговая деятельность»;

- «Историко-культурное наследие»;

- «Библиотечное обслуживание»;

- «Мероприятия в сфере культуры».

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 год утвержден в сумме 39301,193 тыс.руб. в том числе из федерального и областного бюджета – 0,7 % (274,0тыс.руб.), из местного бюджета – 99,3 % (39027,193 тыс.руб.).

Фактически программа выполнена на 98,6 % (38739,844 тыс.руб.) от планового объема финансирования.

Недовыполнение плана финансирования связано со снижением плановых затрат на содержание объектов культуры, за счет оптимизации.

В результате проведенной оценки эффективности реализации данная программа признана  эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,42 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 122,95 %, индикаторы достижения эффективности муниципальной программы на 100 %.

12) Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ивановского района на 2015-2020 годы»

Данная программа состоит из 6 подпрограмм:

- «Повышение эффективности использования муниципального имущества Ивановского района»;

- « Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Ивановского района»;

- «Обеспечение реализации полномочий в области градостроительной деятельности»;

- «Предоставление государственных и муниципальных услуг в Ивановском районе»;

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ивановский район»;

- «Улучшение условий и охраны труда в Ивановском районе».

Объем финансирования на 2017 год утвержден в сумме 53950,186 тыс. руб. Основной источник – местный бюджет. Фактически исполнено 98,7 % (53256,830 тыс.руб.) от планового объема финансирования.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ  данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,9 баллов.

Плановые показатели муниципальной программы в целом достигнуты на 103,20 %, индикаторы достижения эффективности подпрограммы на 113,42 %.

Некоторые подпрограммы не выполнены, в том числе:

- «Предоставление государственных и муниципальных услуг в Ивановском районе».  Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственной или муниципальной услуги превысило плановое значение на 11,5 %, а количество государственных и муниципальных услуг, получаемых через МФЦ в 2017 году достигли уровня 94,73 % (при плане 190, в районе предоставлялось 180 услуг);

- «Улучшение условий и охраны труда в Ивановском районе». В 2017 году в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда и пожарной безопасности среди предприятий и организаций района приняло участие 6 организаций, что составило 75,0 % от плана (8 организаций).